## Resumo
Webhook de confirmação de pagamento Pix
Status | Casos
Não executado
Passou
Falhou
Bloqueado
Total
% executado
Falhas em prioridade Alta
Dúvidas abertas

## Casos
ID | Título | Critérios | Tipo | Técnica | Prioridade | Pré-condições | Dados | Passos | Resultado esperado | Depende de | Status | Resultado obtido | Evidência (print/vídeo/log) | Bug / ticket | Executado por | Data execução
CT-01 | Evento pago com assinatura válida marca a cobrança #123 como paga | CA2 | positivo | caminho feliz | Alta | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #123 • Segredo de homologação do gateway disponível para calcular o HMAC | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_01", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo acima com o segredo de homologação | 1. Calcular o HMAC-SHA256 do corpo exato que será enviado 2. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e o cabeçalho X-Assinatura 3. Consultar o status da cobrança #123 | Resposta HTTP 200 e a cobrança #123 fica com status paga |  | Não executado
CT-02 | Requisição sem cabeçalho X-Assinatura recebe 401 e não altera a cobrança | CA1 | negativo | partição de equivalência | Alta | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_02", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: (cabeçalho não enviado) | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo, sem o cabeçalho X-Assinatura 2. Consultar o status da cobrança #123 | Resposta HTTP 401 e a cobrança #123 continua pendente |  | Não executado
CT-03 | Assinatura calculada com segredo errado recebe 401 e não altera a cobrança | CA1 | negativo | partição de equivalência | Alta | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_03", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo errado segredo-qa-invalido | 1. Calcular o HMAC-SHA256 do corpo com o segredo segredo-qa-invalido 2. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e essa assinatura 3. Consultar o status da cobrança #123 | Resposta HTTP 401 e a cobrança #123 continua pendente |  | Não executado
CT-04 | Corpo alterado depois de assinado recebe 401 e não altera a cobrança | CA1 | negativo | suposição de erro | Média | • Cobrança #124 (R$ 399,00) com status pendente | corpo assinado: {"event_id": "evt_qa_124_04", "cobranca_id": 124, "status": "pago", "valor": 399.00} corpo enviado: {"event_id": "evt_qa_124_04", "cobranca_id": 124, "status": "pago", "valor": 0.01} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo assinado, com o segredo correto | 1. Calcular o HMAC-SHA256 do corpo assinado com o segredo de homologação 2. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo enviado (valor 0.01) e a assinatura do corpo assinado 3. Consultar o status da cobrança #124 | Resposta HTTP 401 e a cobrança #124 continua pendente |  | Não executado
CT-05 | Assinatura válida de corpo com espaços e campos em outra ordem é aceita | CA1, CA2 | borda | suposição de erro | Média | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #123 | corpo (byte a byte): { "valor": 39.90, "status": "pago", "cobranca_id": 123, "event_id": "evt_qa_123_05" } X-Assinatura: HMAC-SHA256 desses bytes exatos, com o segredo correto | 1. Calcular o HMAC-SHA256 dos bytes exatos do corpo, sem reformatar o JSON 2. Enviar POST /webhooks/pix com esses mesmos bytes e a assinatura 3. Consultar o status da cobrança #123 | Resposta HTTP 200 e a cobrança #123 fica com status paga |  | Não executado
CT-06 | Reenvio de evento já processado responde 200 sem processar de novo | CA3 | positivo | transição de estado | Alta | • Cobrança #124 (R$ 399,00) já marcada como paga pelo evento evt_qa_124_06 (valor 39.90), que gerou 1 registro VALOR_DIVERGENTE no log de auditoria • Log de chamadas do mock do gateway zerado depois do primeiro processamento | corpo: {"event_id": "evt_qa_124_06", "cobranca_id": 124, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Reenviar POST /webhooks/pix com o mesmo corpo e a mesma assinatura do primeiro envio 2. Contar os registros VALOR_DIVERGENTE da cobrança #124 no log de auditoria 3. Conferir o log de chamadas do mock do gateway | Resposta HTTP 200; o log de auditoria continua com 1 registro VALOR_DIVERGENTE para a #124 e o mock do gateway não recebe nenhuma consulta nova | Suposição: Processar de novo inclui consultar o gateway e registrar VALOR_DIVERGENTE outra vez; por isso a repetição é conferida pela contagem desses registros e das chamadas ao mock Suposição: O ambiente de homologação permite trocar o gateway por um mock que registra chamadas e escolhe a resposta | Não executado
CT-07 | Dois envios simultâneos do mesmo evento são processados uma única vez | CA3 | borda | suposição de erro | Média | • Cobrança #124 (R$ 399,00) com status pendente e nenhum registro VALOR_DIVERGENTE • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #124 | corpo: {"event_id": "evt_qa_124_07", "cobranca_id": 124, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto ferramenta: 2 requisições disparadas em paralelo (ex.: 2 curl em background ou JMeter com 2 threads) | 1. Disparar duas requisições POST /webhooks/pix idênticas ao mesmo tempo 2. Contar os registros VALOR_DIVERGENTE da cobrança #124 no log de auditoria | As duas respostas são HTTP 200 e o log de auditoria tem exatamente 1 registro VALOR_DIVERGENTE para a #124 | Suposição: Processar de novo inclui consultar o gateway e registrar VALOR_DIVERGENTE outra vez; por isso a repetição é conferida pela contagem desses registros e das chamadas ao mock | Não executado
CT-08 | Evento novo de pagamento para a cobrança #125, que já está paga | CA2, CA3 | borda | transição de estado | Média | • Cobrança #125 (R$ 39,90) já com status paga • event_id evt_qa_125_08 nunca enviado antes | corpo: {"event_id": "evt_qa_125_08", "cobranca_id": 125, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Anotar o código HTTP da resposta 3. Consultar o status da cobrança #125 | A cobrança #125 continua com status paga (código HTTP a conferir com a resposta da D2) | D2 (bloqueia) | Bloqueado
CT-09 | Pagamento menor que a cobrança registra VALOR_DIVERGENTE com os dois valores | CA4 | positivo | partição de equivalência | Alta | • Cobrança #124 (R$ 399,00) com status pendente • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #124 | corpo: {"event_id": "evt_qa_124_09", "cobranca_id": 124, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Consultar o log de auditoria da cobrança #124 3. Consultar o status da cobrança #124 | Resposta HTTP 200; o log de auditoria tem um registro VALOR_DIVERGENTE com os valores 399.00 (cobrança) e 39.90 (evento); a cobrança #124 fica com status paga |  | Não executado
CT-10 | Pagamento maior que a cobrança marca a #123 como paga mesmo com divergência | CA4 | positivo | partição de equivalência | Média | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #123 | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_10", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 40.00} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Consultar o status da cobrança #123 3. Consultar o log de auditoria da cobrança #123 | Resposta HTTP 200; a cobrança #123 fica com status paga e o log de auditoria tem um registro VALOR_DIVERGENTE com 39.90 e 40.00 |  | Não executado
CT-11 | Diferença de 1 centavo (R$ 39,89 na #123) já registra VALOR_DIVERGENTE | CA4 | borda | valor limite | Média | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #123 | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_11", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.89} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Consultar o log de auditoria da cobrança #123 | O log de auditoria tem um registro VALOR_DIVERGENTE com 39.90 e 39.89 |  | Não executado
CT-12 | Valor igual ao da cobrança (39.90 na #123) não registra VALOR_DIVERGENTE | CA4 | negativo | valor limite | Média | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente e nenhum registro VALOR_DIVERGENTE • Gateway (ou mock) responde status pago na consulta do Pix da #123 | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_12", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Consultar o log de auditoria da cobrança #123 | Nenhum registro VALOR_DIVERGENTE para a cobrança #123 no log de auditoria |  | Não executado
CT-13 | API consulta GET /v1/pix/{id} no gateway antes de marcar a cobrança como paga | CA5 | positivo | caminho feliz | Alta | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente • Gateway substituído por mock que registra as chamadas recebidas e responde status pago | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_13", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Conferir o log de chamadas do mock 3. Comparar o horário da chamada ao mock com o horário em que a #123 mudou para paga | O mock recebeu 1 chamada GET /v1/pix/{id} com o identificador definido na D1, antes da mudança da #123 para paga | D1 (bloqueia) Suposição: O ambiente de homologação permite trocar o gateway por um mock que registra chamadas e escolhe a resposta | Bloqueado
CT-14 | Evento assinado que o gateway não confirma não marca a cobrança como paga | CA5 | negativo | tabela de decisão | Alta | • Cobrança #124 (R$ 399,00) com status pendente • Mock do gateway responde status pendente na consulta do Pix da #124 | corpo: {"event_id": "evt_qa_124_14", "cobranca_id": 124, "status": "pago", "valor": 399.00} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Anotar o código HTTP da resposta 3. Consultar o status da cobrança #124 | A cobrança #124 continua pendente (código HTTP a conferir com a resposta da D3) | Suposição: Se a consulta ao gateway não confirma o pagamento, a cobrança não é marcada como paga (o CA5 diz que a consulta serve para confirmar, mas não diz o que acontece quando não confirma) Suposição: O ambiente de homologação permite trocar o gateway por um mock que registra chamadas e escolhe a resposta | Não executado
CT-15 | Gateway fora do ar na consulta não marca a cobrança como paga | CA5 | negativo | suposição de erro | Média | • Cobrança #123 (R$ 39,90) com status pendente • Mock do gateway configurado para responder HTTP 503 em GET /v1/pix/{id} | corpo: {"event_id": "evt_qa_123_15", "cobranca_id": 123, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura 2. Anotar o código HTTP da resposta 3. Consultar o status da cobrança #123 | A cobrança #123 continua pendente (código HTTP a conferir com a resposta da D3) | Suposição: Se a consulta ao gateway não confirma o pagamento, a cobrança não é marcada como paga (o CA5 diz que a consulta serve para confirmar, mas não diz o que acontece quando não confirma) Suposição: O ambiente de homologação permite trocar o gateway por um mock que registra chamadas e escolhe a resposta | Não executado
CT-16 | cobranca_id inexistente (99999) com assinatura válida recebe 404 | CA6 | negativo | partição de equivalência | Média | • Não existe cobrança com id 99999 em homologação | corpo: {"event_id": "evt_qa_99999_16", "cobranca_id": 99999, "status": "pago", "valor": 39.90} X-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo com o segredo correto | 1. Enviar POST /webhooks/pix com o corpo e a assinatura | Resposta HTTP 404 |  | Não executado

## Rastreabilidade
Critério | Descrição | CT-01 | CT-02 | CT-03 | CT-04 | CT-05 | CT-06 | CT-07 | CT-08 | CT-09 | CT-10 | CT-11 | CT-12 | CT-13 | CT-14 | CT-15 | CT-16 | Nº casos
CA1 | Assinatura ausente ou inválida: responder 401 e não alterar a cobrança | [16 empty] | 4 | bar: CT-02 to CT-05
CA2 | Evento com status = pago: a cobrança passa para paga e a resposta é 200 | [16 empty] | 3 | bar: CT-01; CT-05; CT-08
CA3 | Evento repetido (mesmo event_id já processado): responder 200 sem processar de novo | [16 empty] | 3 | bar: CT-06 to CT-08
CA4 | Valor do evento diferente do valor da cobrança: registrar VALOR_DIVERGENTE com os dois valores no log de auditoria e marcar a cobrança como paga mesmo assim | [16 empty] | 4 | bar: CT-09 to CT-12
CA5 | Antes de marcar como paga, a API consulta GET /v1/pix/{id} no gateway para confirmar o evento | [16 empty] | 3 | bar: CT-13 to CT-15
CA6 | cobranca_id que não existe: responder 404 | [16 empty] | 1 | bar: CT-16

## Dúvidas
Nº | Dúvida | Critério | Impacto | Resposta do PO | Respondido por
D1 | No GET /v1/pix/{id} do gateway, o {id} é o cobranca_id, o event_id ou um id do Pix no gateway (txid)? O código atual consulta com event_id. | CA5 | Sem isso não dá para conferir se a consulta é feita para o Pix certo
D2 | Um evento novo (event_id diferente) de pagamento para uma cobrança que já está paga (#125) deve responder 200? Deve registrar algo na auditoria? O código atual marca como paga de novo. | CA2, CA3 | O código HTTP e o registro esperados no CT-08 dependem disso
D3 | Quando o gateway não confirma o pagamento (status diferente de pago) ou está fora do ar, qual código a API responde? Esse event_id passa a contar como processado? Se a resposta for 200, o gateway não reenvia e um pagamento real pode se perder; o código atual responde 200 quando o gateway não diz pago. | CA5, CA3 | CT-14 e CT-15 conferem só que a cobrança continua pendente
D4 | O que fazer com eventos de status diferente de pago (ex.: expirado, devolvido)? O requisito só define pago, e o código atual não lê o campo status do evento. | CA2 | Nenhum caso cobre outros status; se houver regra, faltam casos
D5 | Qual o segredo de homologação do gateway e o formato do X-Assinatura (hex ou base64, com ou sem prefixo como sha256=)? | CA1 | Dado de ambiente: sem ele o testador não gera assinatura válida para nenhum caso; pedir ao dev antes de executar
D6 | Como e onde o QA consulta o log de auditoria, e com quais nomes de campo aparecem os dois valores do VALOR_DIVERGENTE? | CA4 | CT-09 a CT-12 conferem os valores, não o nome dos campos
D7 | Qual resposta para corpo malformado (sem event_id ou cobranca_id, valor como texto)? O requisito não cobre. | CA1, CA6 | Nenhum caso cobre corpo malformado